## Orga
|  |  |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3
| Qui doit le faire : | Avec : | Statut | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi
Rapport | Tout le monde |  | Terminé
Code avec GIT | Mathys |  | Flemme
Fabrication mécanique | Louis |  | Terminé
schéma d’ensemble du système | Tout le monde |  | Terminé
Gantt | Turpin |  | Terminé
base de données des signaux audios | Tout le monde |  | Terminé
méthodologie de vérification | Bertucat |  | Terminé
"Voice Activity Detection" | Bertucat |  | Terminé
"Direction of Arrival" | Bertucat | Romain | Terminé
positionnement des micros | Tout le monde |  | Terminé |  |  |  | Eval formative
développement d’un support spécifique | Louis |  | Terminé
Interface graphique | Mathys | Romain | Terminé
Debrief problèmes / solutions | Tout le monde |  | Terminé
Maquette | Tout le monde |  | Terminé |  |  |  |  | Eval
Modélisation électro mécanique du robot et simulation | Turpin |  | Terminé
Présentation en anglais | Tout le monde |  | Terminé
Analyse des compétences de travail en équipe | Tout le monde |  | Terminé
travail carte Nucléo | Romain | Bertucat | Terminé
contrôle manuel des deux moteurs | Louis |  | Terminé
algorithme de vision par ordinateur | Mathys |  | Terminé
Comparaison des performances du robot entre le modèle et le système réel | Turpin |  | Terminé
Analyse des compétences de travail en équipe, Retours sur v1 portfolio | Tout le monde |  | Terminé
traitement des données pour extraction d'un angle d'arrivée | Romain | Bertucat | Terminé
envoi des informations via liaison série à un PC de supervision | Mathys | Louis | Terminé
Mise en place d'une interface graphique | Mathys |  | Terminé
Détection du visage | Mathys |  | Terminé
Automatisation du contrôle du robot | Mathys | Louis | Terminé
Orga équipe | Tout le monde |  | Terminé
Oral anglais | Tout le monde |  | Terminé
szzs:dee -6*t5r/